## Control de cambios (hidden)
Control de cambios
Versión | Fecha | Responsable de edición | Editado por | Cambios realizados
0 | - | - | - | -
1 | 2021-05-04 | Emiliano Madrigal | Emiliano Madrigal | Creación del apartado de control de cambios del presente documento.

## Reporte de Avance
|  |  | Reporte de Avance de Proyecto | [8 empty] | Avance Real | 66% | 34%
[12 empty] | Avance Esperado | 67% | 33%
[12 empty] | Final | 100% | 0%
Proyecto | Incluir Monitoreo Banca Móvil y Banca Electrónica + GEO
Nombre del cliente: | Banco BDI |  | Fecha del Status: | 2023-03-28 |  |  | Semana Anterior | Semana Actual
Project Manager: | Lizeth Martinez |  | Codigo de Proyecto: | DOMBDI-40 |  |  | Verde | Verde
Manager: | Natalia Rodríguez |  | Pais: | República Dominicana |  |  | Avance Real | Avance Esperado
Implementador: | Kevin Quintero |  | Sponsor: | Daniel Medina |  |  | 66% | 67%
Entregables (Hitos) |  | % Avance | Fecha Planeada | Nueva Fecha | Status |  | Participantes |  | Puesto
Complete NW Enablement |  |  | 2018-04-18 |  | Complete |  | Proximos Pasos:
Plan de trabajo aprobado |  | 100% | 2023-01-17 |  | Completado |  | Daniel Medina |  | Analista Senior de Procesos
Ambiente Desarrollo completado |  | 81% | 2023-02-10 | 2023-02-16 | En Proceso |  | Elis Mendez |  | Base de datos
Instalación y configuración Servicio de Geolocalización |  | 0% | 2023-02-03 | 2023-02-07 | Pendiente |  | Karina Villar |  | Vicepresidenta
Certificación |  | 0% | 2023-02-10 | 2023-02-14 | Pendiente |  | Lizeth Martínez |  | PM SmartSoft
Pase a Producción finalizado |  | 0% | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Pendiente |  | Kevin Quintero |  | Consultor SmartSoft
Riesgos
ID Riesgo | Descripción |  |  | Plan de Mitigación o Ayuda Requerida |  |  |  | Responsable | Abierto/Cerrado | Fecha de Resolución | Comentarios
Actividades Realizadas |  |  |  | Entregables de la Reunión
1- Modificacion de control de cambios |  |  |  | 1- Reporte avance 2- Plan de trabajo
Actividades por realizar |  |  |  | Solicitudes del Cliente |  | Puntos Críticos
1- Instalación y configuración Geolocalización 2- Pruebas unitarias Geolocalización |  |  |  | - Quedan pendientes las replicas por parte de BDI y los cambios en las tablas intermedias a nivel de base de datos.
66%
100%

## Plan de trabajo
Modo de tarea | % completado | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada automáticamente | 57% | Incluir Monitoreo Banca Móvil y Banca Electrónica + GEO | 75,5 días? | jue 1/12/22 | jue 16/03/23
Programada automáticamente | 100% | PLANEACION | 33,19 días? | jue 1/12/22 | mar 17/01/23
Programada automáticamente | 100% | Sesión passdown de negocio | 1 hora | jue 1/12/22 | jue 1/12/22 |  | SS_Experto Técnico;SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Reunión preliminar con el equipo de proyecto | 0,19 días | jue 1/12/22 | jue 1/12/22
Programada automáticamente | 100% | Presentación de equipos y responsables | 1 hora | jue 1/12/22 | jue 1/12/22 | 3 | SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Revisión de pre-requisitos y requisitos de seguridad obligatorios | 0,5 horas | jue 1/12/22 | jue 1/12/22 | 5 | SS_Experto Técnico;Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Envío de matrices (responsables y escalamiento) | 0,5 horas | jue 1/12/22 | jue 1/12/22 | 5 | SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Entrega matrices completadas (responsables y escalamiento) | 1 día? | jue 1/12/22 | vie 2/12/22 | 7 | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Creación de Matriz de Riesgos de Proyecto | 1 hora | jue 1/12/22 | jue 1/12/22 | 4 | SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Preparación plan de trabajo | 3 horas | mié 11/01/23 | mié 11/01/23 | 4 | SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Sesión validación y ajustes del plan de trabajo | 1 hora | mié 11/01/23 | mié 11/01/23 | 10 | Banco BDI;SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Envío de acta de aprobación del plan de trabajo | 0 horas | lun 16/01/23 | lun 16/01/23 | 11 | SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Aprobación plan de trabajo | 1 día | lun 16/01/23 | lun 16/01/23 | 12 | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Plan de trabajo aprobado | 0 horas | lun 16/01/23 | lun 16/01/23 | 13
Programada automáticamente | 100% | Reunión de KickOff | 1 hora | mar 17/01/23 | mar 17/01/23 | 14 | Banco BDI;SS_Experto Técnico;SS_PM
Programada automáticamente | 100% | Control de Calidad - Inspección Planeación | 0,5 horas | mar 17/01/23 | mar 17/01/23 | 15 | SS - Calidad
Programada automáticamente | 56% | EJECUCION Y CONTROL | 46,5 días? | mié 11/01/23 | jue 16/03/23
Programada automáticamente | 67% | AMBIENTE DESARROLLO | 42,25 días? | mié 11/01/23 | vie 10/03/23
Programada automáticamente | 100% | Preparar conexiones y ambiente de Desarrollo | 4 días | mié 11/01/23 | lun 16/01/23 |  | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Otorgar accesos / Credenciales VPN | 4 días | mié 11/01/23 | lun 16/01/23 |  | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Generar Backup ambiente productivo y restaurar en ambiente Desarrollo | 4 días | mié 11/01/23 | lun 16/01/23 |  | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Revisión del ambiente | 4 horas | mar 17/01/23 | mar 17/01/23 | 21 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 100% | Apoyo en definición de mapeo de datos Banca Móvil y Banca Electrónica | 12 horas | jue 19/01/23 | mar 31/01/23 | 14 | Banco BDI;SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 100% | Envío de acta de aprobación de mapeo de datos | 0 horas | vie 3/02/23 | vie 3/02/23 | 23 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 90% | Aprobación de mapeo de datos | 13 días | vie 3/02/23 | mar 21/02/23 | 24 | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Desarrollo de procesos de extracción a BD Intermedia | 9 días | mar 7/02/23 | mar 21/02/23 | 25 | Banco BDI
Programada automáticamente | 100% | Apoyo en desarrollo de procesos de consolidación | 24 horas | mié 22/02/23 | vie 24/02/23 | 26 | SS_Experto Técnico[50%]
Programada automáticamente | 0% | Configuración Grupo de trabajo - Trama Datos | 8 horas | lun 27/02/23 | lun 27/02/23 | 27 | SS_Experto Técnico[50%]
Programada automáticamente | 0% | Pruebas unitarias y ajustes | 16 horas | mar 28/02/23 | mié 1/03/23 | 28 | SS_Experto Técnico[50%]
Programada automáticamente | 7% | Instalación y configuración Servicio de Geolocalización | 32 días | mar 17/01/23 | mié 1/03/23
Programada automáticamente | 100% | Apoyo en definición de mapeo de datos Geolocalización | 2 horas | mar 17/01/23 | vie 3/02/23 | 14 | Banco BDI;SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Agregar procedimiento para procesamiento de campos de Geolocalización | 4 horas | jue 23/02/23 | jue 23/02/23 | 31;26;52 | Banco BDI;SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Creación / Actualización de trama con campos de Geolocalización | 4 horas | lun 27/02/23 | lun 27/02/23 | 32 | Banco BDI;SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Instalación y configuración Geolocalización | 16 horas | lun 27/02/23 | mié 1/03/23 | 33 | Banco BDI;Experto Integraciones
Programada automáticamente | 0% | Pruebas unitarias Geolocalización | 4 horas | mié 1/03/23 | mié 1/03/23 | 34 | Banco BDI;Experto Integraciones
Programada automáticamente | 0% | Certificación | 4,75 días? | jue 2/03/23 | mié 8/03/23
Programada automáticamente | 0% | Ajustes a plan de certificación | 2 horas | jue 2/03/23 | jue 2/03/23 | 29;35 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Envío de de acta de aprobación del guion de certificación | 0 días | jue 2/03/23 | jue 2/03/23 | 37 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Aprobación del plan de certificación | 1 día | jue 2/03/23 | vie 3/03/23 | 38 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Realizar certificación | 3 días | vie 3/03/23 | mié 8/03/23 | 39 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Apoyo en certificación de datos | 12 horas | vie 3/03/23 | lun 6/03/23 | 39 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Ajustes | 8 horas | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 41 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Envío de acta de certificación finalizada | 0 días | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 42 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Aprobación de la certificación | 1 día? | mar 7/03/23 | mié 8/03/23 | 43 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Ambiente pruebas completado y certificado | 0 horas | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | 44
Programada automáticamente | 0% | Control de Calidad - Inspección Instalación Aplicativo | 0,5 horas | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | 45 | SS - Calidad
Programada automáticamente | 0% | Documentación | 1,5 días | mié 8/03/23 | vie 10/03/23
Programada automáticamente | 0% | Definición de documentación requerida | 1 día | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Construcción documentación requerida | 12 horas | mié 8/03/23 | vie 10/03/23 | 45
Programada automáticamente | 0% | Realizar backup de la Base de Datos Sentinel ambiente de Desarrollo | 1 día? | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | AMBIENTE PRODUCCION | 16,5 días? | mié 22/02/23 | jue 16/03/23
Programada automáticamente | 0% | Desarrollo de procesos de extracción y réplica a BD Intermedia | 1 día? | mié 22/02/23 | mié 22/02/23 | 26 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Otorgar accesos | 1 día | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Revisión del ambiente | 2 horas | jue 9/03/23 | jue 9/03/23 | 14;53 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Envío de Checklist de pase a producción | 0 días | jue 9/03/23 | jue 9/03/23 | 54
Programada automáticamente | 0% | Validación de control de cambios y plan de Roll-back | 1 día | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Carga de nuevos valores en repositorio intermedio | 1 día | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Respaldo de BD productiva | 1 día | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 45 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Instalación y configuración Geolocalización | 4 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 54 | Banco BDI;Experto Integraciones
Programada automáticamente | 0% | Apoyo pase a producción | 8 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 59 | Banco BDI;SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Envío de acta de aprobación de pase a producción | 0 días | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 60 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Aprobación del pase a producción | 1 día? | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 61 | Banco BDI
Programada automáticamente | 0% | Pase a producción finalizado | 0 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 62
Programada automáticamente | 0% | Seguimiento verificación de datos | 2 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 60 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Apoyo en definición nuevos modelos de alertamiento | 4 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 63 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Configuración nuevos modelos de alertamiento | 12 horas | mié 15/03/23 | jue 16/03/23 | 65 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Coordinar presentación en CPP | 1 hora | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | 45 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Seguimiento y control del proyecto | 6 horas | mar 14/03/23 | mié 15/03/23 | 63 | SS_PM
Programada automáticamente | 0% | CIERRE | 0,44 días | mar 14/03/23 | mar 14/03/23
Programada automáticamente | 0% | Preparación de documentación de cierre y entregables | 2 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 63 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Envío de acta de entrega de medios y acta de aprobación | 0 días | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 70;64;42 | SS_Experto Técnico
Programada automáticamente | 0% | Reunión cierre | 1 hora | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 71 | SS_PM
Programada automáticamente | 0% | Control de Calidad - Inspección Entrega Customer Care y cierre | 0,5 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 72 | SS - Calidad

## Deployment Plan (CDD) (hidden)
CDD #60386
CustomerName: FARMOQUIMICA S.A. | Phase 1.0 - | Phase 1.1 - | Phase 2 - PROD (Greenfield) - PI only | Phase 3 - | Phase 4 -DEV (Migration) | Phase 5 | Phase 6 | Phase 7
Environments in Phase | Active Directory | DEV (Greenfield) - PI only | PROD | OS-Only | DEV Migration | QA MIGRATION | Mock Migration | Go-Live for PROD
Landscape (applications) | N/A | SAP NW (PI) 7.5 | SAP NW (PI) 7.5 | N/A | SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2 | SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 | SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2 SAP WebDispatcher 742 SP100 | SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2 SAP WebDispatcher 742 SP100
# of Instances | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8
# of VMs | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 9
# of Databases | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5
POD Location | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1 | SAO01 POD 1
DR requested (Y/N) | No | No | No |  | No | No | No | No
Requested Delivery Date of each phase | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-04-11
Commited Delivery Date (CDD) by Phase | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2021-01-20 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-04-11
CDD Expires unless Mutually Signed Order Form with IBM (or equivalent) by | 2020-10-21: 2020-09-18
CDD Expires unless On-boarding Documentation Complete by | 2020-10-21: 2020-09-23
CDD Expires unless Successful Sales to Delivery Hand-Off by | 2020-10-21: 2020-09-25
CustomerName: FARMOQUIMICA S.A.Phase 1.0 - Active DirectoryPhase 1.1 - DEV (Greenfield)Phase 2 - PROD (Greenfield)Phase 3 - OS-OnlyPhase 4 - DEV (Migration)Phase 5 - QA (Migration)Phase 6 - Mock Migration for PRODPhase 7 - Go-Live for PRODEnvironments in PhaseActive DirectoryDEV - PI (PID, JID)PROD - PI (PIP, JIP)OS-Only VMsDEV - ERP (ECD), BW (BID), GRC (GRD), SolMan (SMD, JMD)QA - ERP (ECQ), BW (BIQ)PROD - ERP (ECP), BW (BIP), GRC (GRP), SolMan (SMP, JMP), WD (RLY)PROD - ERP (ECP), BW (BIP), GRC (GRP), SolMan (SMP, JMP), WD (RLYLandscape (applications)N/ASAP NW (PI) 7.5SAP NW (PI) 7.5N/ASAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2 SAP WebDispatcher 742 SP100SAP ERP6 EHP7 SP13 SAP NW 7.3 SP14 SAP NW 7.02 SP18 SAP SolMan 7.2 SAP WebDispatcher 742 SP100# of Instances02205288# of VMs222104290# of Databases02205255POD LocationSAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1SAO01 POD 1DR requested (Y/N)NoNoNoNoNoNoNoNoRequested Delivery Date of each phase10/12/202010/19/202010/19/202011/23/202001/18/202102/08/202103/08/202104/11/2021Commited Delivery Date (CDD) by Phase10/12/202010/30/202010/30/202011/23/202001/20/202102/08/202103/08/202104/11/2021CDD Expires unless Mutually Signed Order Form with IBM (or equivalent) by09/18/2020CDD Expires unless On-boarding Documentation Complete by09/23/2020CDD Expires unless Successful Sales to Delivery Hand-Off by09/25/2020